## Sheet1
3 week course
| 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-30
Preparation | bar: 2021-02-08 to 2021-03-01
Literature study | bar: 2021-02-08 to 2021-03-01
Project Plan | bar: 2021-02-08 to 2021-02-22
Data gathering | 2021-03-08: Data gathering
Documentation | 2021-02-22: Documentation
Market Analysis | 2021-03-08: Market analysis
Business Plan | 2021-03-08: Bussines plan
Software analysis | bar: 2021-04-05 to 2021-04-19
Design | 2021-04-26: Design
Product prototype | 2021-04-26: Product prototype
Software prototype | 2021-05-03: Software prototype
Implementation | 2021-05-31: Implementation
Test | 2021-06-14: Test
Results | 2021-08-02: Results
Discussion | 2021-08-09: Discussion
Conclusion | 2021-08-16: Conclusion